## 1
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad
2020
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE | [5 empty] | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE | [5 empty] | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56
1. PLANEACIÓN
1 | Enviar mediante oficio el Nombramiento del Responsable de las actividades de la Contraloría Social y la ficha técnica de identificación del Responsable de Contraloría Social,en el marco del PROFEXCE, en caso de nuevas designaciones. | Instancia Ejecutora (IES) | Oficio de nombramiento / Ficha técnica | 1 | bar: 10 to 11
2 | Enviar a la DGESU la carta responsiva para el acceso al Sistema Informatico de Contraloría Social debidamente firmado por el Responsable de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
3 | Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2020 y registrarlo en el modulo de seguimiento del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) del PROFEXCE, después de ser validado y autorizado por la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora (IES) | Programa Institucional de Trabajo (PITCS) | 1
4 | Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora (IES) | Comunicado con el OEC | 1
5 | Capturar en el SICS la programación de las actividades de Contraloría Social contenidas en el PITCS. | Instancia Ejecutora (IES) | Documento | 1
6 | Elaborar los materiales de difusión y de capacitación de Contraloría Social del programa, con bases al material realizado por la instancia normativa. | Instancia Ejecutora (IES) | Documentos | MÍnimo 1 o más
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
7 | Publicar los documentos, documentos normativos y Directorios de Contraloría Social a través de las páginas de internet de las Instancias Ejecutoras | Instancia Ejecutora | Documentos | 11
8 | Enviar el nombramiento o ratificación del Responsables Institucional de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Oficio de Nombramiento | 1 | bar: 10 to ABRIL 14
9 | Realizar la elaboración, captura y registro de las actividades del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineado al PATCS, en el SICS. | Instancia Ejecutora | PITCS | 1
10 | Realizar la coordinación con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Oficio de Invitación | 1
11 | Realizar la captura, en el SICS, de los montos a vigilar por el (los)Comité(s) de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Captura en el Sistema | Variable
12 | Realizar reuniones con los beneficiarios indirectos del programa para integrar los Comités de Contraloría Social mediante una convocatoria pública. | Instancia Ejecutora | Minuta | Mínimo 1 o más
13 | Constituir el(los) Comité(s) de Contraloría Social y registrar(los) en el SICS. | Instancia Ejecutora | Acta de Registro | Mínimo 1 o más
14 | Proporcionar capacitación a los Comités de Contraloría Social, así como la minuta de la misma y registrarla en el SICS | Instancia Ejecutora | Minuta | Mínimo 1 o más
15 | Registrar en el SICS los informes de los Comités de Contraloría Social elaborados por el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe | Mínimo 2 o más
16 | Capturar en el SICS el material de promoción realizado: material de difusión. | Instancia Ejecutora | Documento | Mínimo 1 o más
17 | Capturar en el SICS el material de promoción realizado: material de capacitación. | Instancia Ejecutora | Documento | Mínimo 1 o más
18 | Realizar el informe final de las actividades realizadas durante el ejercicio así como las acciones de mejora propuestas | Instancia Ejecutora | Informe | 1
19 | Recibir, captar, atender o canalizar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias presentadas. | Instancia Ejecutora | Documento | Variable
20 | Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para revisar la vigilancia del cumplimiento de los proyectos y registrar la minuta correspondiente en el SICS. | Instancia Ejecutora | Registro en el SICS | Mínimo 2 o más
3. SEGUIMIENTO
21 | Recopilar y revisar la minuta de conformación de comité elaborada por el comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minuta | Mínimo 1 o más
22 | Recopilar y revisar la minuta de capacitación de comité elaborada por el comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minuta | Mínimo 1 o más
23 | Recopilar y revisar las minutas de reunion para la vigilancia del recurso PROFEXCE 2020, elaborada por el comité de Contraloría Social | Instancia Ejecutora | Minuta | Mínimo 2 o más
24 | Recopilar y revisar los informes de los Comités, elaborados por el Comité de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Informe | Mínimo 2 o más
25 | Dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas. | Instancia Ejecutora | Reporte Trimestral | Variable
______________________________________________
Nombre del Responsable de la Contraloría Social Responsable de la Contraloría Social Nombre de la IES
NOMBRE DE LA IES
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2020
LOGO DE LA IES